ОТЧЕТ

о выполнении плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества образования (НОКО) в 2020 году

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального района

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во недостатков, выявленных в ходе НОК в 2020, согласно планам по устранению недостатков, всего | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Кол-во запланированных мероприятий на 2021 год | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО | Плановый срок реализации мероприятия | Сведения о ходе реализации мероприятия  |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 5 | Отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)  | 3 | Размещение и обновление сведений на официальном сайте учреждения информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | до 01 апреля 2021г. | На официальном сайте учреждения размещена: информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | 01 апреля 2021 г. |
|  | Отсутствует возможность взаимодействия участников образовательного процесса с помощью электронных сервисов |  | Обеспечение технической возможности для взаимодействия участников образовательного процесса с целью изучения мнений и получения предложений по разным направлениям деятельности ОУ | До 01.09.2021 | Обеспечена техническая возможность для взаимодействия участников образовательного процесса с целью изучения мнений и получения предложений по разным направлениям деятельности ОУ, на сайте ОО окно «Обращения граждан», на СГО электронная почта | 01.09.2021 |
|  | Нет информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Редактирование сайта школы, размещение необходимых сведений. | До 01.04.2021 | На сайт школы информацией заполнен раздел «Доступная среда» | 01.09.2021 |
|  | Нет информации об образовательных услугах в дистанционном режиме или на дому инвалидам |  | Предусмотреть возможность дистанционного обучения. | До 31.12.2022 | Ресурс в разработке | 31.12.2022 |
|  | Не обеспечено инструктирование персонала в отношении сопровождения инвалидов |  | Обеспечить поддержку при инструктировании персонала в отношении сопровождения инвалидов. Курсы, вебинары, семинары | До 31.12.2024 | Просмотр вебинаров, семинаров | 31.12.2024 |